|  |
| --- |
| Утверждено приказом от 30.08.2018г. №545 |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации методической темы**

**«Трансформация образовательного процесса как механизм развития профессиональных компетенций**

**педагогов и потенциала учащихся»**

**МАОУ СОШ №48 города Тюмени на 2018 - 2019 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание деятельности** | **Цель** | **Формы реализации** | **Сроки** | **Ответственные** |
|  | **1.Трансформация урока** | | | | |
| 1.1. | Создание реестра междисциплинарных уроков.  Инструментарий анализа урока. | Организовать работу учителей по планированию интегрированных уроков | Педсовет,  Заседания школьных методических объединений | Май - август 2018г. До 10.09.2018г | Руководители МО |
| 1.2. | Корректировка КТП педагогов согласно реестру междисциплинарных уроков | Проведение педагогами- предметниками коррекции календарно-тематического планирования. | Индивидуально-групповая работа | Май - август 2018г. | Учителя-предметники |
| 1.3. | Создание стандарта оптимального расписания | Организовать расписание в соответствии с запросами педагогов | Расписание | В течение года | Замдиректора по УВР  Ренёва Г.Ф. |
| 1.4. | Проведение интегрированных уроков | Развитие детей через интеграцию предметов | Интегрированные уроки | Согласно КТП и реестру в течение года | Педагоги |
| 1.5. | Обобщение опыта по использованию интегрированных уроков | Создание методической копилки для обмена опытом между педагогами | Методические рекомендации по трансформации урока | В течение года | Руководители МО  Замдиректора по УВР  Михайлова А.А. |
| 1.6. | Создание банка педагогических приёмов и техник проведения интегрированных уроков | Выявление лучших практик по использованию приёмов, техник проведения интегрированных уроков | «Копилка» интегрированных уроков на сайте школы, личных страницах педагога | До 15.05.2019г | Руководители МО  Замдиректора по УВР  Михайлова А.А.  Педагоги |
| 1.7. | Проведение уроков с использованием внеаудиторного и внешкольного пространства для организации учебной деятельности | Моделирование предметно-развивающей среды | Уроки в музее, библиотеке, на производстве | В соответствие с КТП педагогов  в течение года | Замдиректора по УВР  Михайлова А.А.  Замдиректора по ВР  Горбунова О.Н.  Педагоги |
| *1.7.1.* | *Организация уроков по предметам* | *Использование иного от учебного кабинета моделирующего пространства* | *Проведение уроков на свежем воздухе* | *В течение года* | *Педагоги* |
| *1.7.2.* | *Организация уроков по предметам гуманитарного цикла* | *Использование моделирующего пространства иного от учебного кабинета* | *Проведение уроков в школьной библиотеке* | *В течение года* | *Педагоги Библиотекарь* |
| *1.7.3.* | *Организация уроков по истории, литературе.* | *Использование моделирующего пространства иного от учебного кабинета* | *Проведение уроков в музее школы;*  *Использование ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина;*  *Исторический парк* | *В течение года* | *Педагоги*  *Руководитель музея*  *Сотрудники Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина и*  *Исторического парка* |
| *1.7.4.* | *Организация уроков физической культуры* | *Использование моделирующего пространства иного от учебного кабинета* | *Проведение уроков в спортзале спортивного комплекса «Водник»* | *В течение года* | *Учителя физкультуры* |
| *1.7.5.* | *Организация уроков по предметам естественнонаучного цикла* | *Использование моделирующего пространства учебного кабинета «НаукоЛАБ»* | *Проведение уроков в*  *кабинете «НаукоЛАБ»* | *В течение года* | *Учителя*  *предметов естественнонаучного цикла* |
| *1.7.6.* | *Организация уроков технологии* | *Использование моделирующего пространства иного от учебного кабинета* | *Проведение уроков в Колледже водного транспорта* | *В течение года* | *Учителя технологии 7 классов* |
| *1.7.7* | *Организация уроков информатики, физики, математики* | *Использование моделирующего пространства иного от учебного кабинета* | *Проведение уроков в индустриальном классе* | *В течение года* | *Учителя информатики, физики, математики 10 классов* |
| 1.8. | Взаимопосещения уроков | Организация взаимодействия педагогов с целью обмена опытом | Взаимопосещения и совместный анализ уроков на заседаниях ШМО | 1 раз в четверть (семинары по плану работы школы) | Руководители МО  Замдиректора по УВР  Михайлова А.А.  Ренёва Г.Ф.  Летягина Е.Н.  Горбачева Н.В.  Педагоги |
| 1.9. | Обучение в сотрудничестве  Работа в рамках ЕМД, методических всеобучей | Обеспечение качества преподавания и оценка продуктивности современного урока | Практико- ориентированные семинары, мастер- классы, открытые уроки, тренинги, практикумы, наставничество, работа в команде, фестиваль интегрированных уроков | В течение года | Замдиректора по УВР  Михайлова А.А.  Руководители МО  Педагоги |
| *1.9.1.* | *«От задач к решениям – ключевые ориентиры повышения качества образования: инновации, качество, ресурсы».* | *Создание дорожной карты реализации методической темы школы* | *Педсовет* | *Август 2018 г.* | *Директор*  *Панова А.Н.*  *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.* |
| *1.9.2.* | «Метапредметный подход в работе с текстовой информацией при изучении различных учебных дисциплин»  *Цель:**Формирование коммуникативной культуры учащихся через работу с разными источниками информации.* | *Формирование коммуникативной культуры учащихся через работу с разными источниками информации.* | *Методическая неделя*  *Педсовет* | *15.10.2018 – 26.10.2018*  *Октябрь 2018 г.* | *Директор*  *Панова А.Н.*  *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.* |
| *1.9.3.* | Проведение уроков с использованием внеаудиторного и внешкольного пространства для организации учебной деятельности | *Моделирование предметно-развивающей среды* | *Школьное методическое объединение* | *Октябрь 2018 г.* | *Руководители МО* |
| *1.9.4.* | *«Концептуальные платформы интеграции общего и дополнительного образования»* | *Организация работы учителей по обмену передовым опытом* | *Методический семинар* | *Ноябрь 2018 г.* | *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.* |
| *1.9.5.* | *«Трансформация урока как средство повышения качества образования и воспитания»* | *Разработка предложений по проведению трансформации уроков по предметам гуманитарного цикла и технологии* | *Методическая неделя* | *19.11.2018 –*  *03.12.2018*  *Ноябрь 2018* | *Руководители МО*  *Педагоги* |
| *1.9.6.* | «Современный урок в условиях интеграции и трансформации образовательного пространства»  *Цель: Обмен опытом по проведению интегрированных уроков в трансформируемом пространстве.* | *Обмен опытом по проведению интегрированных уроков в трансформируемом пространстве.* | *Педсовет* | *Декабрь* | *Директор*  *Панова А.Н.*  *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.* |
| *1.9.7.* | *«Создание условий для формирования исследовательских компетенций у обучающихся через организацию проектной деятельности в урочное и во внеурочное время»* | *Организация работы учителей по обмену передовым опытом* | *Школьное методическое объединение* | *Январь 2019 г.* | *Руководители МО* |
| *1.9.8* | *«Повышение качества образования через использование современных инновационных форм работы»* | *Организация работы учителей по обмену передовым опытом* | *Методический семинар* | *Январь 2018 г.* | *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.*  *Руководители МО*  *Педагоги* |
| *1.9.10* | *«Педагогические технологии как средство повышения мотивации учебной и внеучебной деятельности обучающихся»* | *Организация работы учителей по обмену передовым опытом* | *Школьное методическое объединение* | *Февраль 2019 г.* | *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.*  *Руководители МО* |
| *1.9.11* | «Личностное развитие школьника на всех уровнях образования через взаимодействие школы и семьи»  *Цель:* 1) Апробация и разработка новых форматов взаимодействия семьи и школы в свете инновационных преобразований образования»  *2) Совершенствование работы с родителями в условиях модернизации образовательного процесса: пути эффективного взаимодействия* | *1) Апробация и разработка новых форматов взаимодействия семьи и школы в свете инновационных преобразований образования»*  *2) Совершенствование работы с родителями в условиях модернизации образовательного процесса: пути эффективного взаимодействия* | *Методическая неделя* | *Февраль 2019 г.* | *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.*  *Руководители МО* |
| *1.9.12* | «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях»  *Цель: 1) Формирование и развитие информационного пространства и ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между участниками образовательного процесса*  *2) Создание условий для повышения качества социального партнерства школы и семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательных отношений, способствующих самоопределению и самореализации школьника.* | *1) Формирование и развитие информационного пространства и ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между участниками образовательного процесса*  *2) Создание условий для повышения качества социального партнерства школы и семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательных отношений, способствующих самоопределению и самореализации школьника.* | *Педсовет* | *Март 2019г.* | *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.*  *Замдиректора по ВР*  *Горбунова О.Н.* |
| *1.9.13* | *«Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов»* | *Организация работы учителей по обмену передовым опытом* | *Методическое объединение* | *Март 2019 г.* | *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.*  *Руководители МО*  *Педагоги* |
| *1.9.14* | *«Эффективное использование современных информационных технологий, электронно-образовательных ресурсов на уроках в современной школе»* | *Организация работы учителей по обмену передовым опытом* | *Методическая неделя* | *Март 2019 г.* | *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.*  *Руководители МО*  *Педагоги* |
| *1.9.15* | «Инструменты оценки и самооценки образовательных достижений учащихся как показатель психолого-педагогической компетентности учителя»  *Цель: Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках посредством использования эффективных педагогических технологий*. *Оценивание достижений учащихся.* | *Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках посредством использования эффективных педагогических технологий*. *Оценивание достижений учащихся.* | *Методическая неделя* | *Апрель 2019 г.* | *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.*  *Ренёва Г.Ф.*  *Руководители МО*  *Педагоги* |
| *1.9.16* | «Система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального единства» | *Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках посредством использования эффективных педагогических технологий*. *Оценивание достижений учащихся.* | *Педсовет* | *Апрель 2019 г.* | *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.*  *Ренёва Г.Ф.*  *Руководители МО* |
|  | *«Итоги трансформируемых уроков. Преимущества и проблемы»* | *Организация работы учителей по обмену передовым опытом* | *Методический семинар* | *Май 2019г.* | *Замдиректора по УВР*  *Михайлова А.А.*  *Ренёва Г.Ф.*  *Руководители МО* |
| 2.1. | **2. «Проектирование среды развития»** | | | | |
|  | Изменение образовательного пространства | Организовать урочную деятельность с привлечением специалистов различного уровня из социума, с выходом за пределы школы | Уроки в музее, библиотеке, на производстве  ….. | В течение года | Замдиректора по ВР  Горбунова О.Н.  Педагоги |
| *2.1.1.* | *«Реализация программы по инженерному классу»* | *Организация работы учителей по обмену передовым опытом* | *Школьное методическое объединение* | *Декабрь2018 г.* | *Замдиректора по УВР*  *Ренёва Г.Ф.* |
| 2.2. | Изменения во внеурочной деятельности | Организация внеурочной деятельности школы через реализацию дополнительного образования на базе школы | Кружки по интересам на базе учреждений доп. образования.  *Проведение кружков вне школы*  Экскурсии, образовательные и тематические встречи | В течение года | Руководители кружков и секций  Кл. руководители |
| **2.3.** | Изменение образовательного пространства с выездом за пределы школы | Организация внеурочной деятельности школы через реализацию дополнительного образования деятельность с привлечением специалистов различного уровня из социума, с выходом за пределы школы  Вовлечение родителей в неформальное общение с детьми и педагогами |  |  |  |